ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27.04.2010                                                                                             № 5-287

О поэтапном переходе 1-4-х классов

общеобразовательных учреждений

Кировской области на федеральные

государственные образовательные

стандарты

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать с 1 сентября 2010-2011 учебного года поэтапный переход 1-4-х классов общеобразовательных учреждений Кировской области на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее – ФГОС):

2010-2011 учебный год - первые классы государственных общеобразовательных учреждений Кировской области (далее – ГОУ) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;

2011-2012 учебный год – первые классы всех общеобразовательных учреждений области и вторые классы ГОУ;

2012-2013 учебный год – вторые классы всех общеобразовательных учреждений области и третьи классы ГОУ;

2013-2014 учебный год - третьи классы всех общеобразовательных учреждений области и четвертые классы ГОУ;

2014-2015 учебный год - четвертые классы всех общеобразовательных учреждений области и пятые классы ГОУ.

2.  Утвердить План мероприятий по переходу в 2010-2011 учебном году на ФГОС первых классов государственных общеобразовательных учреждений Кировской области  (далее – План). Приложение № 2.

3. Утвердить показатели готовности ГОУ к переходу ФГОС (далее – показатели). Приложение № 3.

4. Начальникам отделов Золотовой Л.Е., Морозову Р.А., Никифоровой О.Е., Юдинцеву В.В. обеспечить выполнение Плана в установленные сроки.

5. Начальникам управления образовательных округов Косолаповой Г.Н., Горбунову А.А., Пономаренко В.А., Винокуровой Т.В., Чайковской Г.Н., Ворошниной Л.Н.:

5.1. Организовать разработку планов перехода первых классов на ФГОС в ГОУ согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

5.2. Организовать сбор и экспертизу образовательных программ ГОУ в соответствии с требованиями ФГОС.

5.3. Провести до 10 августа текущего года оценку готовности ГОУ к переходу на ФГОС в соответствии с показателями.

6. Директорам ГОУ, переходящих в 2010-2011 учебном году на ФГОС:

6.1. Разработать план перехода первых классов ГОУ на ФГОС на основе Плана департамента образования, утвержденного настоящим приказом.

6.2. Обеспечить подготовку ГОУ к переходу на ФГОС согласно плану перехода первых классов ГОУ на ФГОС и показателям.

6.3. Представить до 1 августа текущего года в соответствующее управление образовательного округа для экспертизы образовательную программу ГОУ.

7. Ректору КИПК и ПРО Русских Г.А. с целью подготовки руководящих и педагогических работников ГОУ к переходу ФГОС обеспечить выполнение пунктов Плана: 3.3; 3.6; 4.

8. Директору ОГУ «Центр оценки качества образования» Шалагинову Н.Л. разработать региональную систему мониторинга результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования.

9. Директорам общеобразовательных учреждений в период перехода на ФГОС использовать как равноправные Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Кировской области, утвержденный приказом департамента образования от 12.04.2006  № 5-291, и Базисный  учебный план начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы департамента образования Измайлова А.М.

Глава департамента                                                                                   А.М.Чурин

Приложение № 1

к приказу департамента образования

Кировской области

от 27.04.2010 № 5-287

СПИСОК

государственных общеобразовательных учреждений

Кировской области, в которых начнется апробирование

ФГОС с 1 сентября 2010-2011 учебного года

| № | Наименование государственного общеобразовательного учреждения | Наименование управления образовательного округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №1 г. Белая Холуница Кировской области | Северный |
| 2 | ГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 г. Зуевка Кировской области» | Центральный |
| 3 | ГОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Лузы Кировской области | Северо-Западный |
| 4 | ГОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Омутнинска Кировской области | Восточный |
| 5 | ГОУ гимназия г.Уржума Кировской области | Юго-Восточный |
| 6 | ГОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов пгт Юрья Юрьянского района Кировской области | Северо-Западный |
| 7 | ГОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 г. Яранска Кировской области | Юго-Западный |
| 8 | ГОУ многопрофильный лицей г. Вятские Поляны Кировской области | Юго-Восточный |
| 9 | ГОУ «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка Кировской области» | Центральный |
| 10 | ГОУ Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка г. Кирова | Кировский |
| 11 | ГОУ «Лицей естественных наук города Кирова» | Кировский |
| 12 | ГОУ «Кировский физико-математический лицей» | Кировский |

Приложение № 2

к приказу департамента образования

Кировской области

от 27.04.2010 № 5-287

ПЛАН

мероприятий по переходу в 2010-2011 учебном году на федеральные государственные

образовательные стандарты начального общего образования первых классов

государственных общеобразовательных учреждений Кировской области

| Направление мероприятий | Региональный уровень | Институциональный уровень |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ный | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ный |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |
|  | 1. Приказ ДО о поэтапном переходе на ФГОС общеобразовательных учреждений Кировской области. | апрель 2010 г. | Золотова Л.Е. | 1. Утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения. 2. Разработка и утверждение рабочих программ для 1-х классов 3. Внесение изменений в правоустанавливающие документы. 4. Внесение изменений в должностные инструкции работников образовательного учреждения. 5. Заключение договора между школой, муниципальным образованием и родителями обучающихся о предоставлении общего образования государственными и муниципальными ОУ 6. Разработка планов перехода (внесение изменений в программы развития) на ФГОС в 2010-2011 учебном году. | Август 2010 г. | Директор ОУ, управления ОО |
| 2. Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС |
|  | 1. Разработка предложений по внесению изменений в Закон Кировской области «Об установлении нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в Кировской области»: - в методику формирования расходов на реализацию государственных образовательных стандартов; - на повышение квалификации учителей 2. Внесение изменений в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда | май 2010 г. | Юдинцев В.В. | 1. Составление сметы расходов на реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования. 2. Составление сметы расходов на реализацию исполнения требований ФГОС в части организации внеурочной деятельности обучающихся 3. Внесение изменений в локальные акты в части установления заработной платы, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования учителей, работающих по ФГОС | август 2010 г. | Директор ОУ |
| 3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС |
|  | 1. Приказ ДО о создании регионального координационного совета по переходу на ФГОС 2. Приказ ДО о создании на базе КИПК и ПРО консультационного пункта по вопросам введения ФГОС. 3. Проведение областных семинаров для руководителей школ по проблемам перехода на ФГОС 4. Разработка региональной системы мониторинга результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования 5. Подготовка инструктивного письма об обеспечении общеобразовательных учреждений учебной, учебно-методической литературой и оборудованием под ФГОС 6. Издание серии брошюр, сопровождающих подготовку к введению ФГОС: - методические рекомендации по реализации примерного учебного плана для 1-х классов; - методические рекомендации по взаимодействию учреждений общего и дополнительного образования детей по организации внеурочной занятости | май 2010 г. май 2010 г. ноябрь 2010 г. апрель 2011 г. апрель 2010 г. | Золотова Л.Е. Золотова Л.Е. Русских Г.А. Шалагинов Н.Л. Золотова Л.Е. Русских Г.А. | 1. Обеспечение обучающихся ОУ, перешедших на ФГОС, бесплатными учебниками. 2. Укомплектование школьной библиотеки дополнительной литературой (детской художественной и научно-популярной, справочно-библиографической, периодическими изданиями). 3. Создание медиатеки. 4. Обеспечение учебных кабинетов учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 5. Изучение методических рекомендаций на заседаниях ШМО учителей начальных классов | август 2010 г. в течение учебного года в течение учебного года | Директор ОУ заместитель директора по УВР |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
|  | 1. Курсы повышения квалификации тьюторских команд для сопровождения поэтапного перехода школ области на ФГОС 2. Курсы повышения квалификации учителей 1-х классов ГОУ, переходящих на ФГОС в 2010-2011 учебном году. 3. Подготовка УМК для системы повышения квалификации по проблеме перехода на ФГОС | февраль-май февраль-июнь в течение года | Русских Г.А., управления ОО. Русских Г.А., директора ОУ Русских Г.А. | 1. Создание (корректировка) плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников школ в связи с введением ФГОС 2. Разработка (корректировка) плана работы ШМО учителей начальных классов с ориентацией на проблемы введения ФГОС |  |  |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
|  | 1. Проведение пресс-конференций о готовности ОУ к переходу на ФГОС и проблемах предстоящего перехода 2. Освещение в региональных СМИ вопроса особенностей перехода на ФГОС 3. Размещение информации о переходе на ФГОС на сайте Правительства области и портале департамента образования | в течение года в течение года в течение года | Чурин А.М. | 1. Информирование родителей первоклассников о готовности ОУ к переходу на ФГОС, обсуждение содержания основной образовательной программы начального общего образования 2. Освещение особенностей перехода на ФГОС в муниципальных СМИ 3. Проведение пресс-конференций о проблемах перехода на ФГОС 4. Размещение информации о переходе на ФГОС на школьных сайтах 5. Представление общественности публичных докладов по переходу на ФГОС | в течение года | Руководители ОУ, управления ОО |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
|  | 1. Оснащение ОУ учебными, учебно-наглядными пособиями и оборудованием 2. Создание в государственных ОУ современных условий | в течение года в течение года | Морозов Р.А. | 1. Подготовка ОУ конкурсных документов на оснащение учебными, учебно-наглядными пособиями и оборудованием 2. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к минимальной оснащенности учебного процесса: культурно-досугового центра, медиатеки, физкультурно-оздоровительного центра, учебного кабинета и т.д. | май-июнь 2010 август 2010 г. | Руководители ОУ, |

Приложение № 3

к приказу департамента образования

Кировской области

от 27.04.2010 № 5-287

ПОКАЗАТЕЛИ

готовности государственных общеобразовательных учреждений Кировской области

к переходу ФГОС

|  | Методика расчета показателя | Объем планируемых работ | Показатель результатив-ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование требования | Механизм расчета |  |  |
| 1. | Создание нормативных правовых ресурсов для перехода на ФГОС |
| 1.1 | Наличие утвержденной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения | Да Нет | 1. Разработка и утверждение образовательных программ по ступеням обучения на основе рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС. | Наличие образовательных программ ОУ по ступеням обучения в соответствии с требованиями ФГОС. |
| 1.2 | Наличие у учителя рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) | Урп У = -------------- х 100% Уо У - доля учителей начального звена, имеющих рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); Урп - количество учителей начального звена, разработавших рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); Уо – количество учителей начального звена | 1. Разработка рабочих программ по каждому предмету учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС. 2. Рассмотрение и согласование рабочих программ на РМО. 3. Утверждение рабочих программ директором школы. | 100% учителей ОУ разработали рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) |
| 1.3 | Приведение нормативной правовой базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС | Да Нет | 1. Внесение изменений в Устав: - в цели образовательного процесса с учетом требований ФГОС. - в правила приема учащихся в ОУ; - в систему оценок; - в режим занятий обучающихся; - в порядок регламентации и оформления отношений ОУ с учащимися и их родителями; - в механизм распределения субвенции на реализацию госстандарта. | Уставы утверждены в новой редакции или с изменениями |
| 1.4 | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками | Да Нет | 1. Внесение изменений в должностные инструкции работников образовательного учреждения. 2. Ознакомление работников ОУ с новыми должностными инструкциями | Должностные инструкции работников образовательного учреждения приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками |
|  | Заключение договора между школой, муниципальным образованием и родителями обучающихся о предоставлении общего образования государственными и муниципальными ОУ | Да Нет | 1. Разработка формы договора на основе методических рекомендаций Минобрнауки России | Договоры о предоставлении общего образования государственными и муниципальными ОУ заключены |
| 2. | Создание учебных ресурсов для перехода на ФГОС |
| 2.1 | Обеспечение обучающихся ОУ, перешедших на ФГОС, бесплатными учебниками | Кп Д = -------------- х 100% Ко Д - доля обучающихся начального звена, переходящих на ФГОС, обеспеченных бесплатными учебниками; Кп - количество обучающихся начального звена, переходящих на ФГОС; Ко – контингент обучающихся начального звена | 1. Составление списка учащихся начального звена, переходящих на ФГОС. 2. Проведение в школьной библиотеке ревизии наличия учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, для учащихся, переходящих на ФГОС. 3. Составление списка недостающих учебников по каждому предмету. 4. Проведение расчета средств, необходимых для приобретения недостающих учебников. 5. Выделение средств субвенции для приобретения недостающих учебников | 100% обучающихся ОУ, перешедших на ФГОС, обеспечены бесплатными учебниками |
| 2.2 | Укомплектование школьной библиотеки дополнительной литературой (детской художественной и научно-популярной, справочно-библиографической, периодическими изданиями) | Да, нет | 1. Проведение в школьной библиотеке ревизии наличия дополнительной литературой для перехода на ФГОС. 3. Составление списка недостающей дополнительной литературы 4. Проведение расчета средств, необходимых для приобретения недостающей дополнительной литературы 5. Выделение средств субвенции для приобретения недостающей дополнительной литературы | Школьная библиотека полностью укомплектована необходимой дополнительной литературой |
| 2.3 | Обеспечение учебных кабинетов учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | УКф УК = ------------ х 100% УКо УК - доля учебных кабинетов, обеспеченных учебным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС; УКф - количество учебных кабинетов, обеспеченных учебным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС; УКо – количество учебных кабинетов | 1. Определение перечня кабинетов для оснащения учебным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. 2. Проведение в кабинетах ревизии наличия оборудования в соответствии с ФГОС начального общего образования. 3. Составление списка недостающих учебно-наглядных пособий и оборудования по каждому кабинету. 4. Проведение расчета средств, необходимых для приобретения недостающих учебно-наглядных пособий и оборудования по каждому кабинету. 5. Выделение средств субвенции для приобретения недостающих учебно-наглядных пособий и оборудования по каждому кабинету. | 100% учебных кабинетов обеспеченны учебным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2.4 | Создание медиатеки | Да, нет | Выделение средств субвенции для оснащения медиатеки | В школе имеется медиатека |
| 3. | Создание кадровых ресурсов для перехода на ФГОС |
| 3.1 | Укомплектование ОУ педагогическими кадрами для реализации ФГОС | Да Нет | 1. Проведение анализа состава учителей начального звена по образованию, стажу, квалификационной категории. 2. Принятие мер по укомплектованию педагогическими кадрами начального звена | Школа полностью укомплектована учителями начальных классов |
| 3.2 | Повышение квалификации учителей для работы по новым ФГОС | Ук У = -------------- х 100% Уо У - доля учителей начального звена, прошедших курсы повышения квалификации; Ук - количество учителей начального звена, прошедших курсы; Уо – количество учителей начального звена | 1. Определение перечня учителей, которые будут работать по новым ФГОС. 2. Составление списка учителей, которых необходимо направить на курсы повышения квалификации для работы по новым ФГОС. 2. Выделение средств субвенции для прохождения учителями курсовой подготовки | 100% учителей ОУ прошли курсы по ФГОС |
| 3.3 | Повышение квалификации заместителей директоров по УВР для работы по новым ФГОС | Да, нет | 1. Выделение средств субвенции для прохождения курсовой подготовки заместителем директора по УВР, курирующего начальное звено | заместитель директора по УВР, курирующий начальное звено, прошел курсы |
| 4. | Создание финансовых ресурсов для перехода на ФГОС |
| 4.1 | Обеспечение возможности исполнения требований ФГОС в части обязательной части основной образовательной программы начального общего образования |  | Составление сметы расходов на реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования | Определен объем расходов на реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования |
| 4.2 | Обеспечение возможности исполнения требований ФГОС в части организации внеурочной деятельности обучающихся |  | Составление сметы расходов на реализацию исполнения требований ФГОС в части организации внеурочной деятельности обучающихся | Определен объем расходов на реализацию исполнения требований ФГОС в части организации внеурочной деятельности обучающихся |
| 4.3 | Приведение локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствие с НСОТ |  | Внесение изменений в локальные акты в части установления заработной платы, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования учителей, работающих по ФГОС | Локальные акты утверждены в соответствии с Законом РФ «Об образовании» |
| 5. | Создание методических и информационных ресурсов для перехода на ФГОС |
| 5.1 | Обеспечение УМК учителей, работающих по новым ФГОС | Уф У = -------------- х 100% Уо У - доля учителей начального звена, переходящих на ФГОС, обеспеченных УМК; Уф - количество учителей начального звена, работающих по ФГОС; Уо – количество учителей начального звена | 1. Проведение расчета средств, необходимых для приобретения УМК для учителей, переходящих на ФГОС. 2. Выделение средств субвенции для приобретения УМК | 100% учителей ОУ, перешедших на ФГОС, обеспечены УМК |
| 5.2 | Обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР | Да, нет | Создание медиатеки | 100% учителей ОУ, перешедших на ФГОС, имеют доступ к различным видам ЭОР |
| 5.3 | Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся | Да, нет | Разработка модели взаимодействия ГОУ с учреждениями дополнительного образования детей | Подготовлено соглашение с МОУ ДОД о предоставлении услуг дополнительного образования в ГОУ |
| 5.4 | Наличие плана методической работы учителей начального звена, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС | Да, нет | Разработка (корректировка) плана работы ШМО учителей начальных классов с ориентацией на проблемы введения ФГОС | Разработан план методической работы учителей начального звена, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС |